МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 августа 2011 года |  | № 8/23 |
| --- | --- | --- |

Екатеринбург

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16-17 октября 2011 года

В целях подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16-17 октября 2011 года, руководствуясь  подпунктом 3 пункта 3.1. статьи 3 Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 7 октября 2010 года № 30/151, пунктом 1 статьи 13 Положения о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области, утвержденного постановлением  Избирательной комиссией Свердловской области 21 июля 2011 года № 7/24 Молодежная избирательная комиссия Свердловской области  постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16-17 октября 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Избирательной комиссии Свердловской области, Областной Думе и Палате Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим молодежным избирательным комиссиям.

3. Опубликовать Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области на сайте Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии И.Н. Сергунина.

| Председатель Молодежной избирательной комиссии Свердловской области |  | И.Н. Сергунин |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Молодежной избирательной комиссии Свердловской области |  | А.М. Бастрикова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Молодежной

избирательной комиссии Свердловской области от 26 августа  2011 года № 8/23

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16-17 октября 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16-17 октября 2011 года | Непосредственно после принятия настоящего Календаря | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 2. | Принятие постановления о назначении выборов | Не ранее 21.08.2011 г. и не позднее 31.08.2011 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 3. | Утверждение списка и границ избирательных округов | Не позднее пяти дней после принятия решения о назначении выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 4. | Утверждение Перечня территориальных молодежных избирательных комиссий, наделяемых статусом окружных молодежных избирательных комиссий | Не ранее 31.08.2011 г. и не позднее 10.09.2011 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 5. | Установление единой нумерации избирательных участков | Не позднее 05.09.2011 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 6. | Образование избирательных участков | Не позднее 08.09.2011 г. | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 15.09.2011 г. | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 8. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, адресов помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее семи дней после принятия решения об образовании избирательных участков | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, территориальные молодежные избирательные комиссии |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 9. | Составление и уточнение списка молодых избирателей | Весь период после формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования во второй день голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 10. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | С 15.09.2011 г. по 25.09.2011 г. | Избирательные объединения, собрания избирателей, граждане РФ |
| 11. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидатов (списка кандидатов) | Не позднее чем через 3 дня после подачи необходимых документов | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 12. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее 10.10.2011 г. | Избирательное объединение |
| 13. | Реализация права кандидата, кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Не позднее 12.10.2011 г. | Зарегистрированный кандидат |
| 14. | Назначение доверенных лиц | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| 15. | Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 16. | Проведение агитации | Со дня представления документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов до 00.00 часов 15.10.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 19. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 26.09.2011 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 20. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 02.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 21. | Изготовление избирательных бюллетеней | С 03.10.2011 г. по 09.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 22. | Передача избирательных бюллетеней: -территориальным молодежным избирательным комиссиям - участковым молодежным избирательным комиссиям | Не позднее 10.10.2011 г. Не позднее 14.10.2011 | Окружные и территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 23. | Голосование в помещениях избирательных участков | 16.10.2011 г. с 10.00 ч. до 16.00 ч.; 17.10.2011 с 10.00 ч. до 16.00 ч. | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 24. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования во второй день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 25. | Установление итогов голосования на территории муниципального образования | Сразу после получения данных протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 26. | Передача данных протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в окружную молодежную избирательную комиссию | Сразу после подписания протокола | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 27. | Установление результатов выборов по избирательному округу | Не позднее чем на третий день после завершения второго дня голосования | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 28. | Передача данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в Молодежную избирательную комиссию Свердловской области | Сразу после подписания протокола | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 29. | Установление общих результатов выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области | В течение трех дней после получения протоколов окружных молодежных избирательных комиссий | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 30. | Направление общих результатов выборов Избирательной комиссии Свердловской области, органам государственной власти Свердловской области, молодежным избирательным комиссиям | В течение суток со дня принятия постановления об общих результатах выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 31. | Опубликование общих результатов выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области | Не позднее семи дней с момента установления общих результатов выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 32. | Вручение удостоверений избранным депутатам Молодежного парламента Свердловской области | Не позднее десяти дней после принятия постановления об общих результатах выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |